## 甘特图
营销活动
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | 策略 | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | 目标与KPI | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | 受众分析 | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | 预算与渠道 | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | 创意简报 | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | 制作 | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | 文案 | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | 视觉与视频素材 | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | 落地页 | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | 素材审批通过 | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | 投放 | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | 投放与追踪配置 | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | 活动上线 | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | 监测与优化 | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | 中期报告 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | 分析 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | 总结报告与经验教训 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## 使用说明
营销活动
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app