## 甘特图
办公室搬迁
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | 规划 | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | 需求评估 | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | 寻找新办公室 | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | 租约签署 | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | 准备 | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | 空间布局设计 | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | 网络、电话与IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | 订购家具 | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | 通知客户与供应商 | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | 地址变更与手续 | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | 搬迁 | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | 打包 | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | 搬迁日 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | 拆箱与布置 | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | 旧办公室交还 | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | 新办公室正式启用 | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## 使用说明
办公室搬迁
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app