## 甘特图
产品或应用发布
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 策略 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | 市场调研 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 定位与定价 | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | 发布计划 | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | 开发 | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | MVP开发 | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | 公测 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | 根据反馈修复 | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | 市场推广 | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | 落地页 | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | 媒体资料包 | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | 应用商店页面 | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | 推广活动准备 | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | 发布 | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | 发布日 | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | 发布推广活动 | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | 30天效果复盘 | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## 使用说明
产品或应用发布
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app