## 甘特图
门店开业
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | 规划 | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | 商业计划 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | 寻找店铺 | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | 租约签署 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | 营业执照与许可 | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | 装修 | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | 店铺设计 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | 装修施工 | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | 招牌与橱窗 | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | 收银与IT系统 | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | 货品与员工 | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | 供应商与首批订货 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | 招聘员工 | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | 员工培训 | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | 到货与陈列 | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | 开业 | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | 试营业 | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | 开业宣传 | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | 盛大开业 | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## 使用说明
门店开业
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app