## 甘特图
敏捷迭代软件开发
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | 冲刺 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | 待办清单与架构 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 环境与持续集成 | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | 冲刺 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | 冲刺计划 | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | 开发与测试 | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | 评审与回顾 | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | 冲刺 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | 冲刺计划 | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | 开发与测试 | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | 评审与回顾 | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | 冲刺 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | 冲刺计划 | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | 开发与测试 | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | 评审与回顾 | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | 冲刺 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | 冲刺计划 | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | 开发与测试 | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | 评审与回顾 | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | 发布 | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | 稳定化与回归测试 | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | 正式发布 | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | 发布后支持 | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## 使用说明
敏捷迭代软件开发
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app