## 甘特图
论文或研究项目
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | 开题 | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | 确定选题 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 文献综述 | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | 撰写开题报告 | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | 开题通过 | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | 研究 | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | 研究方法设计 | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | 数据收集 | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | 数据分析 | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | 写作 | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | 引言与文献综述章节 | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | 方法章节 | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | 结果章节 | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | 讨论与结论 | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | 与导师修改 | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | 排版与参考文献 | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | 答辩 | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | 提交论文 | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | 准备答辩演示 | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | 论文答辩 | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## 使用说明
论文或研究项目
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app