## 甘特图
网站上线
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | 需求分析 | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | 项目启动会 | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | 目标与需求 | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | 网站地图与内容规划 | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | 设计 | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | 线框图 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | 视觉设计 | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | 设计确认 | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | 内容 | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | 文案撰写 | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | 图片与媒体素材 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | 开发 | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | 服务器与CMS配置 | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | 前端开发 | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | 内容录入 | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO与数据分析 | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | 上线 | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | 测试与质量检查 | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | 问题修复 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | 网站上线 | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | 上线后复盘 | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## 使用说明
网站上线
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app