## 甘特图
婚礼
| 项目开始日期 | 2026-11-02
Planitude 免费模板 · planitude.app
WBS | 任务 | 开始 | 工期（工作日） | 完成 | 前置任务 | 完成百分比 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | 基础准备 | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | 预算与宾客名单 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | 确定日期 | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | 预订场地 | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | 仪式与证件手续 | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | 供应商 | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | 摄影与摄像 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | 餐饮与菜单 | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | 音乐 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | 花艺与布置 | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | 婚纱与礼服 | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | 请柬 | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | 预留日期通知 | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | 寄送请柬 | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | 收集回复 | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | 最后准备 | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | 座位安排 | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | 与供应商最终确认 | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | 仪式彩排 | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | 婚礼当天 | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## 使用说明
婚礼
1. 在单元格 C2 中输入项目开始日期：计划中的所有日期都会随之移动。
2. 修改 D 列中的工期：完成日期以及依赖它的任务会重新计算，并跳过周六和周日。
3. “前置任务”列填写每一行所依赖任务的 WBS 编码（SS = 开始-开始，+10 = 以工作日计的延隔时间）。
4. 右侧的条形由条件格式绘制，每周一列：任务为蓝色，阶段为深色，里程碑为金色。
5. 添加行时，请复制上一行的公式，并更新对前置任务的引用。
Planitude 免费模板 · planitude.app